## Sheet1
附件
榆树市2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库台账
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
合计 | [8 empty] | 11728 | 11128 | 600 | 71769
1 | 基础设施 | 培英街道东家村2026年道路建设项目 | 新建 | 培英街道 东家村 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 培英街道办事处 | 新修道路1400米 | 70 | 50 | 20 | 1938 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
2 | 基础设施 | 育民乡永安村2026年道路建设项目 | 新建 | 育民乡 永安村 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 育民乡人民政府 | 新修道路1230米 | 62 | 55 | 7 | 1261 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
3 | 基础设施 | 八号镇二十号村2026年道路建设项目 | 新建 | 八号镇 二十号村 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 八号镇人民政府 | 新修道路500米 | 30 | 30 |  | 700 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
4 | 基础设施 | 红星乡四号村2026年道路建设项目 | 新建 | 红星乡 四号村 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 红星乡人民政府 | 新修道路1300米 | 75 | 55 | 20 | 1612 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
5 | 基础设施 | 红星乡二号村2026年道路建设项目 | 新建 | 红星乡 二号村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 红星乡人民政府 | 新修道路1800米 | 108 | 80 | 28 | 1450 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
6 | 基础设施 | 弓棚镇弓棚村2026年道路建设项目 | 新建 | 弓棚镇 弓棚村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 弓棚镇人民政府 | 新修道路800米 | 43 | 40 | 3 | 1831 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
7 | 基础设施 | 弓棚镇富家村2026年道路建设项目 | 新建 | 弓棚镇 富家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 弓棚镇人民政府 | 新修道路3800米 | 100 | 80 | 20 | 1045 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
8 | 基础设施 | 太安乡西龙村2026年道路建设项目 | 新建 | 太安乡 西龙村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 太安乡人民政府 | 新修道路2000米 | 105 | 100 | 5 | 1356 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
9 | 基础设施 | 太安乡三号村2026年道路建设项目 | 新建 | 太安乡 三号村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 太安乡人民政府 | 新修道路7360米 | 70 | 70 |  | 756 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
10 | 基础设施 | 先锋乡工农村2026年道路建设项目 | 新建 | 先锋乡 工农村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 先锋乡人民政府 | 新修道路1500米 | 80 | 50 | 30 | 1331 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
11 | 基础设施 | 五棵树镇富国村2026年道路建设项目 | 新建 | 五棵树镇 富国村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 五棵树镇人民政府 | 新修道路1200米 | 60 | 50 | 10 | 1390 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
12 | 基础设施 | 五棵树镇盟温站2026年道路建设项目 | 新建 | 五棵树镇 盟温站村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 五棵树镇人民政府 | 新修道路1500米 | 90 | 70 | 20 | 1757 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
13 | 基础设施 | 刘家镇光辉村2026年道路建设项目 | 新建 | 刘家镇 光辉村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 刘家镇人民政府 | 新修道路1200米 | 62 | 50 | 12 | 1256 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
14 | 基础设施 | 刘家镇吉顺村2026年道路建设项目 | 新建 | 刘家镇 吉顺村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 刘家镇人民政府 | 新修道路1200米 | 60 | 50 | 10 | 1550 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
15 | 基础设施 | 刘家镇合心村2026年道路建设项目 | 新建 | 刘家镇 合心村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 刘家镇人民政府 | 新修道路6150米 | 320 | 300 | 20 | 720 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
16 | 基础设施 | 闵家镇东升村2026年道路建设项目 | 新建 | 闵家镇 东升村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 闵家镇人民政府 | 新修道路2000米 | 120 | 100 | 20 | 689 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
17 | 基础设施 | 闵家镇米乡村2026年道路建设项目 | 新建 | 闵家镇 米乡村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 闵家镇人民政府 | 新修道路1000米 | 56 | 54 | 2 | 680 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
18 | 基础设施 | 大坡镇城南村2026年道路建设项目 | 新建 | 大坡镇 耿家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 大坡镇人民政府 | 新修道路1500米 | 87 | 80 | 7 | 1681 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
19 | 基础设施 | 大坡镇城南村2026年道路建设项目 | 新建 | 大坡镇 城南村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 大坡镇人民政府 | 新修道路10000米 | 82 | 80 | 2 | 1561 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
20 | 基础设施 | 秀水镇腰围村2026年道路建设项目 | 新建 | 秀水镇 腰围村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 秀水镇人民政府 | 新修道路2400米 | 120 | 100 | 20 | 1080 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
21 | 基础设施 | 保寿镇红旗村2026年道路建设项目 | 新建 | 保寿镇 红旗村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 保寿镇人民政府 | 新修道路1200米 | 72 | 70 | 2 | 1050 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
22 | 基础设施 | 保寿镇牛家村2026年道路建设项目 | 新建 | 保寿镇 牛家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 保寿镇人民政府 | 新修道路1000米 | 58 | 55 | 3 | 1317 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
23 | 基础设施 | 黑林镇团林村2026年道路建设项目 | 新建 | 黑林镇 团林村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 黑林镇人民政府 | 新修道路2000米 | 120 | 90 | 30 | 850 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
24 | 基础设施 | 黑林镇长安村2026年道路建设项目 | 新建 | 黑林镇 长安村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 黑林镇人民政府 | 新修道路1500米 | 90 | 82 | 8 | 1181 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
25 | 基础设施 | 黑林镇谢家村2026年道路建设项目 | 新建 | 黑林镇 谢家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 黑林镇人民政府 | 新修道路2200米 | 90 | 70 | 20 | 1341 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
26 | 基础设施 | 土桥镇土桥村2026年道路建设项目 | 新建 | 土桥镇 土桥村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 土桥镇人民政府 | 新修道路750米 | 43 | 40 | 3 | 800 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
27 | 基础设施 | 土桥镇孟家村2026年道路建设项目 | 新建 | 土桥镇 孟家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 土桥镇人民政府 | 新修道路470米 | 27 | 25 | 2 | 920 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
28 | 基础设施 | 新立镇马九村2026年道路建设项目 | 新建 | 新立镇 马九村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 新立镇人民政府 | 新修道路1200米 | 70 | 60 | 10 | 1618 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
29 | 基础设施 | 新立镇康甲村2026年道路建设项目 | 新建 | 新立镇 康甲村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 新立镇人民政府 | 新修道路600米 | 36 | 30 | 6 | 1040 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
30 | 基础设施 | 大岭镇怀家村2026年道路建设项目 | 新建 | 大岭镇 怀家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 大岭镇人民政府 | 新修道路1800米 | 100 | 80 | 20 | 1143 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
31 | 基础设施 | 大岭镇大岭村2026年道路建设项目 | 新建 | 大岭镇 大岭村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 大岭镇人民政府 | 新修道路700米 | 42 | 40 | 2 | 1521 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
32 | 基础设施 | 大岭镇虎岗村2026年道路建设项目 | 新建 | 大岭镇 虎岗村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 大岭镇人民政府 | 新修道路1000米 | 60 | 50 | 10 | 780 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
33 | 基础设施 | 新庄镇腰新村2026年道路建设项目 | 新建 | 新庄镇 腰新村 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 新庄镇人民政府 | 新修道路2000米 | 120 | 100 | 20 | 2765 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
34 | 基础设施 | 新庄镇直立村2026年道路建设项目 | 新建 | 新庄镇 直立村 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 新庄镇人民政府 | 新修道路1000米 | 58 | 55 | 3 | 1568 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
35 | 基础设施 | 新庄镇大房村2026年道路建设项目 | 新建 | 新庄镇 大房村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 新庄镇人民政府 | 新修道路3000米 | 100 | 80 | 20 | 1490 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
36 | 基础设施 | 于家镇一统村2026年道路建设项目 | 新建 | 于家镇 一统村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 于家镇人民政府 | 新修道路1800米 | 100 | 80 | 20 | 825 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
37 | 基础设施 | 于家镇于家村2026年道路建设项目 | 新建 | 于家镇 于家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 于家镇人民政府 | 新修道路4500米 | 70 | 70 |  | 987 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
38 | 基础设施 | 青山乡曹家村2026年道路建设项目 | 新建 | 青山乡 曹家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 青山乡人民政府 | 新修道路2200米 | 140 | 100 | 40 | 1020 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
39 | 基础设施 | 青山乡青山村2026年道路建设项目 | 新建 | 青山乡 青山村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 青山乡人民政府 | 新修道路1600米 | 93 | 90 | 3 | 930 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
40 | 基础设施 | 泗河镇吉林村2026年道路建设项目 | 新建 | 泗河镇 吉林村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 泗河镇人民政府 | 新修道路1500米 | 90 | 70 | 20 | 1360 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
41 | 基础设施 | 泗河镇富户村2026年道路建设项目 | 新建 | 泗河镇 富户村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 泗河镇人民政府 | 新修道路1300米 | 86 | 65 | 21 | 945 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
42 | 基础设施 | 恩育乡双龙村2026年道路建设项目 | 新建 | 恩育乡 双龙村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 恩育乡人民政府 | 新修道路1500米 | 90 | 70 | 20 | 1100 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
43 | 基础设施 | 恩育乡利民村2026年道路建设项目 | 新建 | 恩育乡 利民村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 恩育乡人民政府 | 新修道路2000米 | 120 | 80 | 40 | 1200 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
44 | 基础设施 | 恩育乡中兴村2026年道路建设项目 | 新建 | 恩育乡 中兴村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 恩育乡人民政府 | 新修道路750米 | 45 | 40 | 5 | 787 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
45 | 基础设施 | 城发乡城发村2026年道路建设项目 | 新建 | 城发乡 城发村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 城发乡人民政府 | 新修道路1000米 | 50 | 50 |  | 1260 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
46 | 基础设施 | 城发乡永兴村2026年道路建设项目 | 新建 | 城发乡 永兴村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 城发乡人民政府 | 新修道路3318米 | 70 | 70 |  | 640 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
47 | 基础设施 | 城发乡靠山村2026年道路建设项目 | 新建 | 城发乡 靠山村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 城发乡人民政府 | 新修道路3193米 | 70 | 70 |  | 470 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
48 | 基础设施 | 环城乡八家村2026年道路建设项目 | 新建 | 环城乡 八家村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 城发乡人民政府 | 新修道路1200米 | 57.2 | 49.2 | 8 | 1618 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
49 | 基础设施 | 延和乡延和村2026年道路建设项目 | 新建 | 延和乡 延和村 | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 延和乡人民政府 | 新修道路1250米 | 62.8 | 62.8 |  | 127 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 建设阶段积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入
50 | 基础设施 | 八号镇双山村2026年以工代赈水泥路建设项目 | 新建 | 八号镇 双山村 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 八号镇人民政府 | 新修道路6200米 | 403 | 395 | 8 | 1208 | 提升人居环境质量， 提高农民生活质量，完善乡村基础设施建设。 | 解决脱贫户、监测对象就近就地务工，增加收入
51 | 产业项目 | 弓棚镇房家村包装箱生产项目 | 新建 | 弓棚镇 房家村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 弓棚镇人民政府 | 塑料包装箱生产线1条，彩钢房200平方米，硬化地面5000平方米，钩机一台，铲车一台。 | 190 | 190 |  | 55 | 解决脱贫人口（监测对象）就业，为脱贫人口（监测对象）分红 | 解决脱贫人口（监测对象）就业，为脱贫人口（监测对象）分红
52 | 产业项目 | 八号镇北沟村智能温室大棚项目 | 新建 | 八号镇 北沟村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 八号镇人民政府 | 新建智能温室大棚6栋，双层铁骨架大棚，总占地面积15000㎡，实际棚室面积8000㎡。 | 350 | 350 |  | 39 | 项目通过建设高标准智能温室，配套先进保温、通风及智能水肥一体化系统等现代化设施，实现蔬菜周年化高效生产，显著提升单位面积产量与农产品品质，着力打造反季节蔬菜标准化种植基地。 | 该产业能常年带动我北沟村劳动力15人左右，一年产出3茬蔬菜，设备损耗能够自行承担。
53 | 产业项目 | 太安乡新站村棚膜经济续建项目 | 续建 | 太安乡 新站村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 太安乡人民政府 | 续建温室大棚4栋、塑料大棚2栋及配套设施 | 200 | 200 |  | 85 | 续建温室大棚4栋、塑料大棚2栋，建筑面积6500平方米，道路硬化900平方米及配套设施 | 可带动本地一般农户、脱贫户及监测对象就地就近就业，提高其家庭人均纯收入，每户年收入可增加3000-4000元。
54 | 产业项目 | 太安乡太安村速冻鲜食粘玉米加工项目 | 新建 | 太安乡 太安村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 太安乡人民政府 | 建设冷库500平方米及设备 | 100 | 100 |  | 606 | 通过发展速冻鲜食粘玉米加工项目，带动脱贫人口增收 | 带动15户脱贫户参与速冻鲜食玉米加工项目，每户可增收5000元
55 | 产业项目 | 刘家镇马方村干菜加工厂项目 | 新建 | 刘家镇 马方村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 刘家镇人民政府 | 干菜加工厂房建设及设备购入 | 200 | 200 |  | 40 | 每年扣除人工、生产成本等费用后的盈利费用。 | 预计带动全镇一般户、脱贫户、监测户12人
56 | 产业项目 | 大坡镇西山村生猪养殖项目 | 新建 | 大坡镇 西山村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 大坡镇人民政府 | 占地3300㎡，建设2000㎡养殖舍1栋及消毒间、工作间各1套 | 198 | 198 |  | 40 | 建成养殖舍后发包合作社，促进农村产业经济快速发展，助力乡村振兴 | 带动本地脱贫户及监测对象，提高收入
57 | 产业项目 | 大坡镇西山村肉鸡养殖项目 | 新建 | 大坡镇 西山村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 大坡镇人民政府 | 占地面积1200㎡，建设400㎡养殖车间2栋，80㎡繁育车间1栋，80㎡消毒间及工作间各1套 | 180 | 180 |  | 48 | 建成养殖舍后发包合作社，促进农村产业经济快速发展，助力乡村振兴 | 带动本地脱贫户及监测对象，提高收入
58 | 产业项目 | 大坡镇两家村肉鸡养殖项目 | 新建 | 大坡镇 两家村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 大坡镇人民政府 | 建设1360㎡养殖车间及附属设施，购置养殖设备 | 196 | 196 |  | 48 | 建成养殖舍后发包合作社，促进农村产业经济快速发展，助力乡村振兴 | 带动本地脱贫户及监测对象，提高收入
59 | 产业项目 | 大坡镇两家村养殖厂项目一期 | 新建 | 大坡镇 两家村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 大坡镇人民政府 | 建设1360㎡养殖车间及附属设施，购置养殖设备 | 196 | 196 |  | 48 | 建成养殖舍后发包合作社，促进农村产业经济快速发展，助力乡村振兴 | 带动本地脱贫户及监测对象，提高收入
60 | 产业项目 | 大坡镇两家村养殖厂项目二期 | 新建 | 大坡镇 两家村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 大坡镇人民政府 | 建设1360㎡养殖车间及附属设施，购置养殖设备 | 196 | 196 |  | 48 | 建成养殖舍后发包合作社，促进农村产业经济快速发展，助力乡村振兴 | 带动本地脱贫户及监测对象，提高收入
61 | 产业项目 | 榆树市鲜食玉米规模化种植加工续建项目 | 续建 | 榆树市 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 榆树市农业农村局 | 用于采购速冻玉米加工设备、鲜食玉米生产设备 | 2000 | 2000 |  | 595 | 提高脱贫人口和监测人口收入，带动百姓就业务工。为百姓提供方便。 | 引导有劳动能力的脱贫人口就近 ，引导当地脱贫户监测户及普通百姓发展
62 | 产业项目 | 城郊街道干菜生产加工项目 | 新建 | 城郊街道 立新村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 榆树市城郊街道办事处 | 项目占地5000平方米，新建标准厂房3000平方米，用于干菜生产。 | 800 | 800 |  | 23 | 1.村集体年增收30万元;2.带动150名村民稳定就业(含2名脱贫人口);3.大豆加工产能达101吨/年 | 1、就业带动:优先职用脱贫户、监测户务工，日薪150元。 2、收益分红:村集体收益的30%用于脱贫户、监测户二次分红。
63 | 产业项目 | 城郊街道獾洞壮大村集体项目 | 新建 | 城郊街道 獾洞村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 城郊街道办事处 | 购置大豆榨油设备1套、建设生产车间100㎡、配套仓储设施50㎡ | 80 | 80 |  | 50 | 1.村集体年增收10万元;2.带动5名村民稳定就业(含2名脱贫人口);3.大豆加工产能达100吨/年 | 1、就业带动:优先职用脱贫户、监测户务工，日薪150元。 2、收益分红:村集体收益的30%用于脱贫户、监测户二次分红。
64 | 产业项目 | 弓棚镇二号村壮大村集体经济项目 | 新建 | 弓棚镇 二号村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 弓棚镇人民政府 | 新建大棚4栋 | 80 | 80 |  | 1031 | 解决脱贫人口（监测对象）就业，为脱贫人口（监测对象）分红 | 解决脱贫人口（监测对象）就业，为脱贫人口（监测对象）分红
65 | 产业项目 | 榆树市土桥镇亮营村壮大村集体经济项目 | 新建 | 土桥镇 亮营村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 土桥镇人民政府 | 购置烘干塔一台套 | 80 | 80 |  | 2486 | 收益金用于脱贫户及监测对象分红，提高脱贫户及监测对象收入 | 引导有劳动能力的脱贫户就近务工，引导施工单位带动当地脱贫户及监测对象和普通农户发展
66 | 产业项目 | 先锋乡新颜村壮大村集体经济项目 | 新建 | 先锋乡 新颜村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 先锋乡人民政府 | 计划在辖区内建设牛养殖场的相关设施和设备，吸纳养殖户入股，创造就业机会，提升收入。 | 80 | 80 |  | 53 | 年收益5%，主要用于脱贫户分红及开发公益性岗位 | 增加务工量，带动全村脱贫户务工增收，带动本村群众务工增收。
67 | 产业项目 | 大坡镇南坊村壮大村集体经济项目 | 新建 | 大坡镇 南坊村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 大坡镇南坊村 | 建设冷库500平方米及设备 | 80 | 80 |  | 36 | 通过发展速冻鲜食粘玉米加工项目，带动脱贫人口增收 | 带动本地脱贫户及监测对象，提高收入
68 | 产业项目 | 大岭镇义山村稻米加工壮大村集体产业项目 | 新建 | 大岭镇 义山村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 大岭镇人民政府 | 拟投入资金80万元购入稻米加工设备，租赁给当地农业经营主体，农业经营主体通过经营收益，向义山村缴纳项目收益分红。 | 80 | 80 |  | 36 | 每年收益4万元，用于壮大村集体和贫困户（监测对象）分红。 | 以产业项目带动脱贫人口（监测对象）就近就地就业，收益用于壮大村集体和贫困户（监测对象）分红。
69 | 产业项目 | 榆树市2026年度庭院经济补助项目 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 榆树市农业农村局 | 通过奖补的方式，进一步提高脱贫户（监测对象）内生动力，鼓励其发展庭院经济，进一步增加收入 | 700 | 700 |  | 1200 | 以户为单位，庭院种植奖补上限1200元，庭院养殖奖补上限2000元，两种合计奖补上限3000元 | 通过奖补的方式，进一步提高脱贫户（监测对象）内生动力，提高其收入
70 | 产业项目 | 2026年度小额信贷贴息项目 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 榆树市农业农村局 | 按照基准利率为获贷建档立卡脱贫户和边缘户予以贴息 | 120 | 120 |  | 850 | 带动脱贫户产业发展，进一步增加收入。 | 为贷款发展产业的农户提供贷款贴息补助，促进其发展产业
71 | 就业帮扶 | 2026年务工交通补助项目 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 榆树市农业农村局 | 为外出就业的脱贫人口给予一次性务工交通补助 | 450 | 450 |  | 2592 | 鼓励脱贫人口外出务工 | 增加脱贫人口收入
72 | 就业帮扶 | 2026年村级乡村振兴公益岗 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 榆树市农业农村局 | 开发公益岗，安排有能力的脱贫户和监测户务工就业，增加务工收入 | 500 | 500 |  | 1685 | 带动脱贫劳动力就近就业 | 带动脱贫户和监测户就业，从而增加农民收入
73 | 消费帮扶 | 2026年帮扶经营主体奖补 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 榆树市农业农村局 | 一、带动就业奖补。 二、土地流转托管奖补。三、订单收购奖补。 | 10 | 10 |  | 50 | 做好全市帮扶经营主体联农带农奖补促增收工作 | 提高经营主体带动脱贫人口增收积极性和带户能力
74 | 就业帮扶 | 2026年脱贫人口职业技能证书一次性奖补 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 榆树市农业农村局 | 当年度考取特种作业操作证或人社技能等级证书的（全国联网查询系统可查询到）脱贫人口一次性奖励工作，激发脱贫人口考证积极性。 | 5 | 5 |  | 50 | 提高脱贫人口就业技能，拓宽就业渠道，促进脱贫人口高质量就业，持续增加脱贫人口工资性收入 | 促进脱贫人口高质量就业和增收
75 | 教育帮扶 | 2026年度雨露计划助学补助项目 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 榆树市农业农村局 | 符合雨露计划补助条件的学生，按照每生每学期1500元标准予以补助 | 110 | 110 |  | 370 | 为脱贫家庭学生提供补助 | 按照每生每学期补助1500元，进一步解决脱贫家庭学生上学难问题，引导新成长劳动力增加就业技能
76 | 就业帮扶 | 2026年度帮扶车间一次性补助 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 人力资源 和社会保障局 | 帮扶车间每吸纳1名脱贫人口（监测对象）就业，并签订3个月以上就业协议，且年收入不低于4000元，给予帮扶车间一次性补助1000元 | 10 | 10 |  | 100 | 鼓励帮扶车间吸纳脱贫人口（监测对象）就近就地就业 | 增加脱贫人口就近就业的机会，增加其工资性收入
77 | 项目管理费 | 2026年度项目管理费 | 新建 | 榆树市 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 榆树市农业农村局 |  | 104 | 104 |  |  | 按照上级文件规定，在衔接资金中按比例抽取，用于项目咨询、设计、监理、验收等管理费用，减轻项目实施主体财政负担，加快项目建设进度